Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Стриганская основная общеобразовательная школа»

Ирбитское МО

**Программа антикризисных мер**

***«Низкая учебная мотивация обучающихся»***

с. Стриганское

2021

**Цель программы:** Повышение доли обучающихся 5-8 классов с высокой мотивацией к обучению на 10 % к концу 2020 – 2021 учебного года средствами урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования.

**Задачи программы:**

|  |
| --- |
| * Провести диагностику уровня учебной мотивации у учащихся 5-8 классов, выявить ведущие учебные мотивы
 |
| * Провести аудит программ внеурочной деятельности; оценить охват обучающихся внеурочной деятельности
 |
| * Провести анкетирование обучающихся 5-8 классов и их родителей (законных представителей) с целью выявления предпочтений в части курсов внеурочной деятельности
 |
| * Скорректировать/ разработать программы курсов внеурочной деятельности для обучающихся в соответствии с выявленными предпочтениями
 |

**Целевые показатели:**

1. Доля  числа участников, призеров, победителей олимпиад  и конкурсов (26%);

2.Доля числа обучающихся, занимающихся в кружках и секциях дополнительного образования (50%)

3. Доля отредактированных программ педагогами (100%)

4. Доля педагогов, внедрившие в практику педагогические технологии: проблемного обучения, развивающего обучения, кейс-технологий (100%)

**Методы сбора и обработки информации**

1. Анкетирование учащихся и родителей (законных представителей) с целью выбора направления внеурочной деятельности
2. Анкетирование учащихся и родителей (законных представителей) с целью выявления удовлетворенности образовательного процесса в школе
3. Диагностика уровня мотивации учащегося

**Срок реализации программы:** 1 год

**Мероприятия по достижению цели и задач:**

|  |
| --- |
| 1.Тестирование обучающихся с целью выявления причин  неуспеваемости |
| 2..Проведение индивидуальных  консультации с обучающимися по результатам контрольных работ 3. Выявление дефицитов  и причины неусвоения |
| 4..Разработка индивидуальнх образовательные траектории  для учащихся с низкой учебной  мотивацией. Спланировать работу  с обучающимися |
| 5,.Проведение проверку наличия и содержания рабочих программ внеурочной деятельности согласно Положению по разработке рабочих программ и запросам родителей и обучающихся |
| 6.Проведение анализ охвата обучающихся внеурочной деятельности |
| 7..Проведение анкетирования с обучающимися и родителями (законными представителями) |
| 8.Помочь сформировать портфолио обучающегося с низкой  мотивацией  9.Получить объективную  информацию об успехах обучающегося |
| 10. Разработать программы внеурочной деятельности согласно положению о разработке рабочей программы и запросу обучающихся и родителей |

**Ожидаемые конечные результаты реализации программы**

1. Организация коммуникативной педагогической среды, способствующей проявлению индивидуальности каждого ученика, самореализации и саморазвитию;
2. Увеличение на 5% числа участников, призеров, победителей олимпиад  и конкурсов;
3. Увеличение числа обучающихся, занимающихся в кружках и секциях дополнительного образования на 5%.

**Исполнителями программы являются:** администрация школы, учителя –предметники, учащиеся школы.

**Дорожная карта реализации Программы по риску «Низкая учебная мотивация обучающихся»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ответственные** | **Участники** |
| Провести диагностику уровня учебной мотивации у учащихся 5-8 классов, выявить ведущие учебные мотивы | Протестировать обучающихся с целью выявления причин  неуспеваемости | Май 2021 г. | Классные руководители, педагог - психолог | Учащиеся |
| Провести индивидуальные  консультации с обучающимися по результатам контрольных работ Выявить темы, которые  обучающийся не освоил,  и причины неусвоения | май – ноябрь 2021г. | Классные руководители, педагог - психолог | Учащиеся |
| Разработать индивидуальные  образовательные траектории  для учащихся с низкой учебной  мотивацией. Спланировать работу  с обучающимися | В течение  года 2021 г. | Классные руководители, педагог - психолог | Учащиеся |
| Провести аудит программ внеурочной деятельности; оценить охват обучающихся внеурочной деятельности | Провести проверки наличия и содержания рабочих программ внеурочной деятельности согласно Положению по разработке рабочих программ и запросам родителей и обучающихся | Май 2021 г | Администрация школы | Учителя – предметники |
| Провести анализ охвата обучающихся внеурочной деятельности | Май 2021 г | Администрация школы | Учителя – предметники |
| Провести анкетирование обучающихся 5-8 классов и их родителей (законных представителей) с целью выявления предпочтений в части курсов внеурочной деятельности  | Проведение анкетирования с обучающимися и родителями (законными представителями) | Май 2021 г. | Классные руководители | Обучающиеся, родители |
| Помочь сформировать портфолио обучающегося с низкой  мотивацией  Получить объективную  информацию об успехах обучающегося | В течение 2021 г |
| Скорректировать/ разработать программы курсов внеурочной деятельности для обучающихся в соответствии с выявленными предпочтениями | Разработать программы внеурочной деятельности согласно положению о разработке рабочей программы и запросу обучающихся и родителей | Май 2021 г. | Администрация школы | Учителя - предметники |